## INFORMACIÓN GENERAL
DISEÑO DE CASOS DE PRUEBA Y AMBIENTE DE PRUEBAS – DONDE JUANCA
SENA · Análisis y Desarrollo de Software · GA9-220501096-AA2-EV01 · Proyecto formativo: Donde Juanca
Institución | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Programa de formación | Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) – Ficha 3235893
Código de la evidencia | GA9-220501096-AA2-EV01
Nombre de la evidencia | Diseña casos y define el ambiente de pruebas de software según proyecto
Guía de aprendizaje | Guía de Aprendizaje 9
Proyecto formativo | Donde Juanca – Sistema de información para la administración de un establecimiento de bebidas, productos y juegos tradicionales (tejo y billar)
Aprendiz | Karo Julio
Instructor | Edicson Niño
Lugar de elaboración | Bogotá
Fecha de elaboración | Octubre de 2026
Versión del documento | 1.0
Estado del documento | Ejecución local documentada; estabilidad condicionada; sin aprobación funcional final
Objetivo general | Ejecutar y documentar los 55 casos con resultados verificables como insumo de GA9-220501096-AA1-EV02. El diseño de referencia AA2-EV01 se conserva en las columnas A:K.
Alcance del diseño de pruebas | Pruebas funcionales, API REST, integración con MariaDB y frontend Chromium. 55 casos trazados; bloqueos y discrepancias de criterio visibles. No certifica MySQL 8 ni producción. Datos exclusivamente ficticios; esquemas QA conservados.
Tipos de prueba contempladas | Funcional · Validación de datos · Negativa · Seguridad y control de acceso · Integración (frontend–API–base de datos) · Interfaz y adaptabilidad.
Herramientas previstas | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium, mysql2, artifact-tool. No se ejecutó Newman/Postman; no fue necesario instalar dependencias.
Tecnologías del proyecto | React 19.3.0; Node v24.18.0; Express 5.2.1; MariaDB 10.4.32
Criterio de los resultados esperados | Los resultados esperados son criterios de aceptación propuestos a partir del diseño del sistema. Los códigos HTTP y los comportamientos específicos indicados se toman como referencia y deben confirmarse con la implementación antes de ejecutar cada caso.
Hojas del documento | INFORMACIÓN GENERAL · MATRIZ GENERAL DE CASOS · AMBIENTE DE PRUEBAS · DATOS DE PRUEBA · TRAZABILIDAD · REGISTRO DE DEFECTOS · RESUMEN DE EJECUCIÓN · CRITERIOS Y ESTADOS
Fecha de revisión | 2026-10-18T17:00:00.000Z
Revisado por (nombre del analista) | Codex · análisis y ejecución automatizada; revisión humana pendiente
Firma o aprobación del analista
Las celdas en amarillo se diligencian en la revisión del documento.

## MATRIZ GENERAL DE CASOS
MATRIZ GENERAL DE CASOS DE PRUEBA – DONDE JUANCA
Ejecución QA local · 18/10/2026 · Insumo para GA9-220501096-AA1-EV02 · Diseño original AA2-EV01 conservado
Resultados reales. En seguimiento = discrepancia de criterio pendiente de definición; Bloqueado = ejecución incompleta, sin aprobación. Evidencias referenciadas por CP.
ID del caso | Módulo | Código de requisito / historia de usuario | Nombre del caso de prueba | Descripción y objetivo | Tipo de prueba | Prioridad | Precondiciones | Datos de entrada | Pasos de ejecución | Resultado esperado | Resultado obtenido | Ambiente de pruebas | Herramienta utilizada | Estado de ejecución | Resultado de evaluación | Severidad del defecto | Código de incidencia o acción correctiva | Evidencia | Responsable | Fecha de ejecución | Observaciones
CP-001 | Autenticación | RQ-AUT-01 / HU01 | Inicio de sesión con credenciales válidas | Verificar que un usuario registrado y activo accede al sistema con usuario y contraseña correctos. | Funcional | Alta | Usuario de prueba registrado y activo en la base de datos; API y frontend en ejecución. | Usuario: usuario.prueba01 · Contraseña: válida del usuario de prueba | 1. Abrir la pantalla de inicio de sesión. 2. Ingresar usuario y contraseña válidos. 3. Presionar Iniciar sesión. | El sistema autentica al usuario, la API responde con un código de éxito (criterio propuesto: 200) y se muestra la pantalla principal acorde con su rol. | API 200 con JWT; login real en Chromium redirige a /dashboard. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Aprobado | No aplica | No aplica | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-001; capturas CP-001*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:48.335Z | Verificación ejecutada. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-002 | Autenticación | RQ-AUT-01 / HU01 | Inicio de sesión con contraseña incorrecta | Comprobar que el sistema rechaza el acceso cuando la contraseña no corresponde. | Negativa | Alta | Usuario de prueba registrado y activo. | Usuario válido · Contraseña incorrecta | 1. Abrir la pantalla de inicio de sesión. 2. Ingresar usuario válido y contraseña incorrecta. 3. Presionar Iniciar sesión. | El acceso es denegado, se muestra un mensaje de error claro sin revelar cuál dato falló y no se crea sesión. | API 401 sin token, mensaje genérico visible; localStorage sin sesión. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Aprobado | No aplica | No aplica | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-002; capturas CP-002*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:50.440Z | Verificación ejecutada. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-003 | Autenticación | RQ-AUT-02 / HU01 | Inicio de sesión con campos vacíos | Validar el manejo de campos obligatorios en el formulario de acceso. | Validación | Media | Pantalla de inicio de sesión disponible. | Usuario vacío · Contraseña vacía | 1. Dejar ambos campos vacíos. 2. Presionar Iniciar sesión. | El formulario indica los campos obligatorios y no envía la solicitud de autenticación. | Campos vacíos inválidos en navegador; 0 solicitudes de autenticación. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Aprobado | No aplica | No aplica | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-003; capturas CP-003*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:51.854Z | Verificación ejecutada. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-004 | Autenticación | RQ-AUT-03 / HU01 | Acceso a una ruta protegida sin sesión | Verificar que las rutas privadas no son accesibles sin autenticación. | Seguridad | Alta | Ninguna sesión iniciada. | URL directa de un módulo privado; petición a /api/usuarios sin credenciales | 1. Abrir una URL privada del frontend sin iniciar sesión. 2. Enviar una petición GET a /api/usuarios sin credenciales desde Postman. | El frontend redirige al inicio de sesión y la API responde con un código de acceso no autorizado (criterio propuesto: 401 o 403). | GET /usuarios sin JWT: 401. Ruta privada redirige a /login. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Aprobado | No aplica | No aplica | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-004; capturas CP-004*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:52.265Z | Verificación ejecutada. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-005 | Usuarios y roles | RQ-USR-01 / HU02 | Consulta del listado de usuarios | Verificar que un administrador obtiene el listado de usuarios registrados. | Funcional | Media | Sesión iniciada con perfil administrador; existen usuarios registrados. | Sin datos adicionales | 1. Iniciar sesión como administrador. 2. Abrir el módulo de usuarios. 3. Consultar el listado. | Se muestran los usuarios con sus datos básicos y rol, sin exponer contraseñas. | Usuarios con rol, sin contraseña/hash en JSON; listado visible en administración. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Aprobado | No aplica | No aplica | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-005; capturas CP-005*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:52.658Z | Verificación ejecutada. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-006 | Usuarios y roles | RQ-USR-02 / HU02 | Registro de un nuevo usuario | Comprobar la creación de un usuario con datos válidos y un rol asignado. | Funcional | Alta | Sesión de administrador; el correo o usuario a registrar no existe. | Nombre: Usuario Prueba · Usuario: prueba.mesero · Rol: Mesero · Contraseña válida | 1. Abrir el formulario de nuevo usuario. 2. Diligenciar los datos y seleccionar el rol. 3. Guardar. | El usuario se crea, la contraseña se almacena protegida (no en texto plano) y aparece en el listado. | 201; bcrypt verificado en SQL, contraseña protegida; usuario visible en listado. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Aprobado | No aplica | No aplica | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-006; capturas CP-006*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:53.338Z | Verificación ejecutada. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-007 | Usuarios y roles | RQ-USR-02 / HU02 | Registro de usuario con identificador duplicado | Verificar que no se permiten dos usuarios con el mismo identificador. | Negativa | Media | Existe un usuario con el identificador a duplicar. | Usuario ya registrado | 1. Intentar registrar un usuario con un identificador existente. 2. Guardar. | El sistema rechaza el registro e informa que el identificador ya existe; no se crea un segundo registro. | Correo duplicado: 409; exactamente una fila en usuarios. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Aprobado | No aplica | No aplica | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-007; capturas CP-007*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:53.585Z | Verificación ejecutada. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-008 | Usuarios y roles | RQ-USR-03 / HU02 | Edición del rol de un usuario | Validar que el administrador puede cambiar el perfil asignado a un usuario. | Funcional | Alta | Sesión de administrador; usuario de prueba existente. | Rol actual: Mesero · Rol nuevo: Cajero | 1. Abrir el usuario de prueba. 2. Cambiar el rol. 3. Guardar y consultar nuevamente. | El rol se actualiza y el usuario conserva el resto de sus datos. | No existe ruta para editar el rol: HTTP 404 404 !== 200 | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Rechazado | Media | INC-001 | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-008; capturas CP-008*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:53.597Z | Brecha funcional. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-009 | Usuarios y roles | RQ-USR-04 / HU02 | Restricción de permisos para un rol no administrador | Verificar que un perfil sin privilegios no puede administrar usuarios. | Seguridad | Alta | Sesión iniciada con un rol no administrador. | Petición de creación de usuario con el token del rol no administrador | 1. Iniciar sesión con un rol no administrador. 2. Intentar abrir el módulo de usuarios o enviar POST /api/usuarios. | El acceso es denegado en la interfaz y la API responde con un código de acceso denegado (criterio propuesto: 403 o equivalente). | Mesero: POST registrar 403 y vista administrativa denegada. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Aprobado | No aplica | No aplica | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-009; capturas CP-009*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:54.554Z | Verificación ejecutada. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-010 | Categorías | RQ-CAT-01 / HU provisional | Registro de una categoría | Verificar la creación de una categoría con nombre válido. | Funcional | Media | Sesión con permisos de administración. | Nombre: Cervezas | 1. Abrir el módulo de categorías. 2. Ingresar el nombre. 3. Guardar. | La categoría se crea y se muestra en el listado. | Creación de categoría no implementada: HTTP 404 404 !== 201 | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Rechazado | Media | INC-002 | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-010; capturas CP-010*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:54.572Z | Brecha funcional. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-011 | Categorías | RQ-CAT-01 / HU provisional | Registro de categoría con nombre vacío o duplicado | Validar las restricciones del nombre de categoría. | Validación | Media | Existe la categoría 'Cervezas'. | Nombre vacío; nombre duplicado 'Cervezas' | 1. Intentar guardar una categoría sin nombre. 2. Intentar guardar otra con el nombre 'Cervezas'. | El sistema rechaza ambos intentos con mensajes claros y no crea registros nuevos. | Ruta inexistente devuelve 404/404; no valida nombre vacío ni duplicado. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Rechazado | Media | INC-002 | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-011; capturas CP-011*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:54.604Z | Brecha funcional. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-012 | Categorías | RQ-CAT-02 / HU provisional | Consulta de categorías | Comprobar que la API devuelve el listado de categorías en formato JSON. | Funcional | Media | Existen categorías registradas. | GET /api/categorias | 1. Enviar GET a /api/categorias. 2. Revisar código de estado y cuerpo de la respuesta. | Código de éxito (criterio propuesto: 200) y arreglo JSON con las categorías registradas. | 200; arreglo JSON datos contiene categoría sembrada (envoltorio del contrato actual). | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Aprobado | No aplica | No aplica | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-012; capturas CP-012*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:54.620Z | Verificación ejecutada. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-013 | Categorías | RQ-CAT-03 / HU provisional | Actualización del nombre de una categoría | Verificar la modificación de una categoría existente. | Funcional | Baja | Categoría de prueba existente. | Nombre nuevo: Cervezas nacionales | 1. Seleccionar la categoría. 2. Cambiar el nombre. 3. Guardar y consultar. | El nombre se actualiza y los productos asociados mantienen su relación. | Actualización de categoría no implementada: HTTP 404 404 !== 200 | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Rechazado | Media | INC-002 | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-013; capturas CP-013*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:54.624Z | Brecha funcional. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-014 | Productos | RQ-PRO-01 / HU provisional | Creación de un producto con datos válidos | Verificar el registro de un producto asociado a una categoría existente. | Funcional | Alta | Categoría existente; sesión con permisos. | Nombre: Cerveza de prueba · Precio: valor numérico positivo · Categoría: existente | 1. Abrir el formulario de producto. 2. Diligenciar los datos y elegir la categoría. 3. Guardar. | El producto se crea con su categoría y aparece en el listado y en la base de datos. | 201; producto asociado a categoría 1, stock 24 en SQL y visible en frontend. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Aprobado | No aplica | No aplica | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-014; capturas CP-014*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:55.005Z | Verificación ejecutada. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-015 | Productos | RQ-PRO-01 / HU provisional | Creación de producto con precio inválido | Validar el rechazo de precios negativos, cero o no numéricos. | Validación | Alta | Sesión con permisos. | Precio: -1000 · Precio: texto | 1. Intentar crear un producto con precio negativo. 2. Repetir con un precio no numérico. | El sistema rechaza la operación con un mensaje de validación y no guarda el producto. | Precios -1000, 0 y texto: 400, sin nuevas filas. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Aprobado | No aplica | No aplica | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-015; capturas CP-015*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:55.045Z | Verificación ejecutada. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-016 | Productos | RQ-PRO-01 / HU provisional | Creación de producto con categoría inexistente | Comprobar la integridad referencial entre producto y categoría. | Negativa | Media | Sesión con permisos; se conoce un identificador de categoría que no existe. | Categoría: identificador inexistente | 1. Enviar POST a /api/productos con una categoría inexistente. | La API responde con error de validación y no se inserta el registro. | Categoría inexistente: 404 controlado y 0 registros insertados. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Aprobado | No aplica | No aplica | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-016; capturas CP-016*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:55.062Z | Verificación ejecutada. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-017 | Productos | RQ-PRO-02 / HU provisional | Consulta de productos | Verificar el listado y la consulta individual de productos. | Funcional | Media | Existen productos registrados. | GET /api/productos · consulta por identificador | 1. Consultar el listado. 2. Consultar un producto por su identificador. 3. Consultar un identificador inexistente. | Código de éxito (criterio propuesto: 200) con los datos esperados; para el identificador inexistente, un error controlado (criterio propuesto: 404 o equivalente). | Listado y detalle 200 con datos coherentes; ID inexistente 404. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Aprobado | No aplica | No aplica | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-017; capturas CP-017*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:55.106Z | Verificación ejecutada. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-018 | Productos | RQ-PRO-03 / HU provisional | Actualización de un producto | Validar la modificación de precio y datos del producto. | Funcional | Media | Producto de prueba existente. | Precio nuevo: valor numérico positivo | 1. Abrir el producto. 2. Modificar el precio. 3. Guardar y consultar. | El dato se actualiza y se refleja en el listado y en la base de datos. | Precio actualizado a 9000 en API/SQL y producto visible tras recarga. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Aprobado | No aplica | No aplica | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-018; capturas CP-018*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:55.462Z | Verificación ejecutada. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-019 | Inventario | RQ-INV-01 / HU provisional | Consulta de existencias | Verificar que se visualizan las cantidades disponibles por producto. | Funcional | Alta | Productos con existencias registradas. | GET /api/inventario | 1. Abrir el módulo de inventario. 2. Consultar existencias. | Se listan los productos con sus cantidades coherentes con la base de datos. | Consulta de existencias mediante /productos (ruta vigente); SQL y API coinciden y listado visible. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Aprobado | No aplica | No aplica | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-019; capturas CP-019*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:55.762Z | Verificación ejecutada. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-020 | Inventario | RQ-INV-02 / HU provisional | Actualización de cantidades por entrada | Comprobar que una entrada de mercancía incrementa la existencia. | Funcional | Alta | Producto con existencia conocida. | Cantidad de entrada: entero positivo | 1. Registrar una entrada para el producto. 2. Consultar la existencia. | La existencia aumenta exactamente en la cantidad ingresada y queda el movimiento registrado cuando el diseño lo contemple. | Ajuste absoluto 100 a 124: incremento +24 y movimiento persistido atómicamente. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Aprobado | No aplica | No aplica | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-020; capturas CP-020*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:55.781Z | Verificación ejecutada. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-021 | Inventario | RQ-INV-02 / HU provisional | Actualización de inventario con cantidad inválida | Validar el rechazo de cantidades negativas, decimales no permitidos o texto. | Validación | Alta | Producto con existencia conocida. | Cantidad: -5 · Cantidad: texto | 1. Intentar registrar un movimiento con cantidad negativa. 2. Repetir con texto. | La operación es rechazada y la existencia no cambia. | -5, 1.5 y texto: 400; stock permanece 124. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Aprobado | No aplica | No aplica | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-021; capturas CP-021*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:55.821Z | Verificación ejecutada. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-022 | Inventario | RQ-INV-03 / HU provisional | Salida superior a la existencia disponible | Verificar que el sistema impide dejar existencias negativas. | Negativa | Alta | Producto con existencia conocida. | Cantidad de salida mayor a la existencia | 1. Registrar una salida mayor a la existencia disponible. | El sistema rechaza la operación con un mensaje claro y la existencia se mantiene. | Salida vía pedido superior al stock rechazada; stock y líneas sin cambios. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Aprobado | No aplica | No aplica | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-022; capturas CP-022*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:55.864Z | Verificación ejecutada. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-023 | Inventario | RQ-INV-04 / HU provisional | Alerta por existencias bajas | Comprobar la notificación de productos con inventario bajo, si el diseño la contempla. | Funcional | Media | Producto con umbral mínimo definido y existencia por debajo del umbral. | Umbral mínimo definido para el producto | 1. Dejar la existencia por debajo del umbral. 2. Consultar el módulo de inventario. | El producto se identifica como de inventario bajo según la regla definida. | Stock 2 menor que umbral 5 genera alerta SQL/API visible en frontend. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Aprobado | No aplica | No aplica | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-023; capturas CP-023*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:56.295Z | Verificación ejecutada. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-024 | Mesas | RQ-MES-01 / HU provisional | Consulta de mesas y su estado | Verificar el listado de mesas con su disponibilidad. | Funcional | Alta | Mesas registradas. | GET /api/mesas | 1. Abrir el módulo de mesas. 2. Consultar el listado. | Se muestran las mesas con su estado (disponible u ocupada). | Listado de mesas disponible en ruta /mesas/estado/disponible y pantalla real. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Aprobado | No aplica | No aplica | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-024; capturas CP-024*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:56.619Z | Verificación ejecutada. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-025 | Mesas | RQ-MES-02 / HU provisional | Cambio de estado de una mesa a ocupada | Validar la transición de disponible a ocupada. | Funcional | Alta | Mesa en estado disponible. | Mesa de prueba | 1. Seleccionar la mesa disponible. 2. Marcarla como ocupada (o crear un pedido asociado). 3. Consultar el estado. | El estado cambia a ocupada y se refleja en la interfaz y en la base de datos. | Mesa 15 ocupada por API y persistida en SQL; tarjeta muestra Ocupada tras recargar. Captura CP-025. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Aprobado | No aplica | No aplica | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-025; capturas CP-025*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:12:16.259Z | Verificación ejecutada. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-026 | Mesas | RQ-MES-02 / HU provisional | Asignación de una mesa ya ocupada | Comprobar que no se permite abrir un segundo pedido sobre una mesa ocupada sin la acción prevista. | Negativa | Media | Mesa en estado ocupada. | Mesa ocupada | 1. Intentar asignar un nuevo pedido a la mesa ocupada. | El sistema impide la asignación o exige la acción definida por la regla del negocio. | Segundo pedido sobre mesa ocupada aceptado HTTP 201 sin acción diferenciada; contrato permite varios pedidos por visita, requiere acordar criterio. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | En seguimiento | Media | INC-003 | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-026; capturas CP-026*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:56.877Z | Criterio por acordar. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-027 | Pedidos | RQ-PED-01 / HU03 | Creación de un pedido asociado a una mesa | Verificar el registro de un pedido con productos para una mesa disponible. | Funcional | Alta | Mesa disponible; productos con existencias. | Mesa de prueba · 2 productos con cantidades válidas | 1. Seleccionar la mesa. 2. Agregar productos y cantidades. 3. Confirmar el pedido. | El pedido se crea con estado inicial, queda asociado a la mesa y el total corresponde a la suma de los productos. | Pedido creado y 2 productos distintos agregados por API; asociación y suma SQL 17000 verificadas, productos visibles en detalle. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Aprobado | No aplica | No aplica | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-027; capturas CP-027*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:57.204Z | Verificación ejecutada. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-028 | Pedidos | RQ-PED-01 / HU03 | Creación de pedido sin productos | Validar que no se registran pedidos vacíos. | Validación | Media | Mesa disponible. | Lista de productos vacía | 1. Intentar confirmar un pedido sin productos. | El sistema rechaza la operación e indica que se requiere al menos un producto. | Se crea cuenta sin productos: HTTP 201, líneas=0. Contrato actual permite apertura vacía; requiere decisión de aceptación. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | En seguimiento | Media | INC-004 | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-028; capturas CP-028*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:57.225Z | Criterio por acordar. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-029 | Pedidos | RQ-PED-02 / HU03 | Consulta de pedidos | Verificar la consulta del listado y de un pedido por identificador. | Funcional | Media | Existen pedidos registrados. | GET /api/pedidos · identificador existente e inexistente | 1. Consultar el listado. 2. Consultar un pedido existente. 3. Consultar un identificador inexistente. | Código de éxito (criterio propuesto: 200) con datos correctos; error controlado para el identificador inexistente. | Listado y detalle 200, pedido inexistente 404 controlado. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Aprobado | No aplica | No aplica | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-029; capturas CP-029*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:57.253Z | Verificación ejecutada. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-030 | Pedidos | RQ-PED-03 / HU03 | Cambio de estado de un pedido | Validar las transiciones de estado definidas para el pedido. | Funcional | Alta | Pedido en estado inicial. | Estado nuevo: según el flujo definido | 1. Cambiar el estado del pedido al siguiente del flujo. 2. Intentar una transición no permitida. | La transición válida se registra; la no permitida es rechazada. | Estado operativo de línea enviado→preparando persistido; estado inválido 400. Pedido contenedor permanece abierto. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Aprobado | No aplica | No aplica | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-030; capturas CP-030*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:57.299Z | Verificación ejecutada. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-031 | Pagos | RQ-PAG-01 / HU04 | Registro de un pago asociado a un pedido | Verificar el registro de un pago con importe correcto para un pedido existente. | Funcional | Alta | Pedido existente con total conocido. | Importe igual al total · Método de pago: efectivo | 1. Seleccionar el pedido. 2. Registrar el pago con el importe del total. | El pago queda registrado y vinculado al pedido, y el pedido refleja su estado de pago. | Pago 17000 creado pendiente y verificado explícitamente; pago pagado y pedido cerrado en SQL. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Aprobado | No aplica | No aplica | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-031; capturas CP-031*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:57.377Z | Verificación ejecutada. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-032 | Pagos | RQ-PAG-01 / HU04 | Registro de pago con importe inválido | Validar el rechazo de importes cero, negativos o no numéricos. | Validación | Alta | Pedido existente. | Importe: 0 · Importe: -1000 · Importe: texto | 1. Intentar registrar el pago con cada importe inválido. | El sistema rechaza cada intento con un mensaje de validación y no registra pagos. | Importes 0, -1000 y texto: 400; sin pagos adicionales. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Aprobado | No aplica | No aplica | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-032; capturas CP-032*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:57.418Z | Verificación ejecutada. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-033 | Pagos | RQ-PAG-01 / HU04 | Registro de pago para un pedido inexistente | Comprobar la integridad referencial entre pago y pedido. | Negativa | Media | Se conoce un identificador de pedido inexistente. | Pedido: identificador inexistente | 1. Enviar POST a /api/pagos con un pedido inexistente. | La API responde con error controlado y no inserta el registro. | Pedido inexistente: 404 y sin pago insertado. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Aprobado | No aplica | No aplica | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-033; capturas CP-033*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:57.437Z | Verificación ejecutada. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-034 | Pagos | RQ-PAG-02 / HU04 | Consulta de pagos de un pedido | Verificar la consulta de pagos y su relación con el pedido. | Funcional | Media | Pedido con pagos registrados. | GET /api/pagos | 1. Consultar el listado de pagos. 2. Verificar la relación con el pedido. | Se devuelven los pagos con los datos del pedido asociado. | Listado JSON 200 contiene pago y vínculo al pedido verificados. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Aprobado | No aplica | No aplica | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-034; capturas CP-034*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:57.452Z | Verificación ejecutada. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-035 | Juegos | RQ-JUE-01 / HU provisional | Consulta de disponibilidad de juegos | Verificar el listado de mesas o canchas de tejo y billar con su disponibilidad. | Funcional | Media | Juegos registrados. | GET /api/juegos | 1. Abrir el módulo de juegos. 2. Consultar la disponibilidad. | Se muestran los juegos con su estado de disponibilidad. | Activos de juego: estado disponible en API y nombre visible en frontend. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Aprobado | No aplica | No aplica | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-035; capturas CP-035*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:57.758Z | Verificación ejecutada. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-036 | Juegos | RQ-JUE-02 / HU provisional | Inicio de una sesión de uso de juego | Validar el registro del inicio de una sesión sobre un juego disponible. | Funcional | Alta | Juego disponible. | Juego: billar o tejo disponible | 1. Seleccionar el juego. 2. Iniciar la sesión de uso. | La sesión se registra con su hora de inicio y el juego pasa a estado ocupado. | Sesión activa con fecha_inicio y pedido directo; activo ocupado, sin producto ficticio. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Aprobado | No aplica | No aplica | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-036; capturas CP-036*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:57.835Z | Verificación ejecutada. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-037 | Juegos | RQ-JUE-02 / HU provisional | Inicio de sesión sobre un juego ocupado | Comprobar que no se abre una segunda sesión sobre un juego en uso. | Negativa | Media | Juego con sesión activa. | Juego ocupado | 1. Intentar iniciar otra sesión en el mismo juego. | El sistema rechaza la operación e informa que el juego está ocupado. | Segundo inicio sobre activo ocupado: 409; solo una sesión activa. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Aprobado | No aplica | No aplica | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-037; capturas CP-037*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:57.861Z | Verificación ejecutada. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-038 | Juegos | RQ-JUE-03 / HU provisional | Finalización de una sesión de uso | Verificar el cierre de la sesión y la liberación del juego. | Funcional | Media | Sesión de juego activa. | Sesión activa de prueba | 1. Finalizar la sesión. 2. Consultar el estado del juego. | La sesión queda cerrada con su hora de fin y el juego vuelve a estar disponible. | Sesión cerrada con fecha_fin; juego vuelve a disponible en SQL. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Aprobado | No aplica | No aplica | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-038; capturas CP-038*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:57.883Z | Verificación ejecutada. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-039 | Clientes | RQ-CLI-01 / HU provisional | Registro de un cliente | Verificar el registro de un cliente con datos válidos. | Funcional | Media | Sesión con permisos. | Nombre: Cliente Prueba · Teléfono: número válido | 1. Abrir el formulario de cliente. 2. Diligenciar los datos. 3. Guardar. | El cliente se registra y aparece en el listado. | Cliente creado 201; teléfono persistido y nombre visible en listado. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Aprobado | No aplica | No aplica | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-039; capturas CP-039*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:58.141Z | Verificación ejecutada. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-040 | Clientes | RQ-CLI-01 / HU provisional | Registro de cliente con datos inválidos | Validar el manejo de nombre vacío y teléfono con formato incorrecto. | Validación | Media | Sesión con permisos. | Nombre vacío · Teléfono con letras | 1. Intentar guardar con cada dato inválido. | El sistema rechaza la operación e indica los campos con error. | Teléfono alfabético aceptado con HTTP 201 y persistido en clientes. 201 !== 400 | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Rechazado | Media | INC-005 | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-040; capturas CP-040*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:58.166Z | Defecto confirmado. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-041 | Clientes | RQ-CLI-02 / HU provisional | Consulta y edición de un cliente | Comprobar la consulta y actualización de la información de un cliente. | Funcional | Baja | Cliente de prueba registrado. | Teléfono nuevo: número válido | 1. Consultar el cliente. 2. Editar el teléfono. 3. Guardar y consultar. | La información se actualiza y se mantiene el resto de los datos. | Teléfono actualizado, nombre preservado, API/SQL/listado disponibles. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Aprobado | No aplica | No aplica | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-041; capturas CP-041*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:58.436Z | Verificación ejecutada. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-042 | Ventas y caja | RQ-VEN-01 / HU04 | Registro de una venta a partir de un pedido | Verificar que un pedido pagado genera el registro de venta correspondiente. | Integración | Alta | Pedido con pago registrado. | Pedido pagado de prueba | 1. Completar el pago del pedido. 2. Consultar el registro de venta. | Se genera una venta con total coherente con el pedido y el pago. | Respuesta 200 con comprobante=null; el pago no genera venta/comprobante automáticamente. Requiere emisión explícita y decisión del criterio de aceptación. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | En seguimiento | Media | INC-006 | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-042; capturas CP-042*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:58.445Z | Criterio por acordar. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-043 | Ventas y caja | RQ-VEN-02 / HU provisional | Consulta de ventas por fecha | Validar la consulta de ventas filtradas por un rango de fechas. | Funcional | Media | Ventas registradas en distintas fechas. | Rango de fechas con y sin ventas | 1. Consultar ventas con un rango que contenga registros. 2. Repetir con un rango sin registros. | Se devuelven solo las ventas del rango; para el rango vacío, una respuesta sin registros y sin error. | El sistema registra ingresos mediante pagos verificados y comprobantes, no expone GET /ventas. Falta acordar equivalencia entre venta y pago, y ejecutar dos rangos sobre el contrato aceptado. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Bloqueado | Pendiente | No aplica | No aplica | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-043; capturas CP-043*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:58.447Z | Verificación ejecutada. Requisito para completar: El sistema registra ingresos mediante pagos verificados y comprobantes, no expone GET /ventas. Falta acordar equivalencia entre venta y pago, y ejecutar dos rangos sobre el contrato aceptado.
CP-044 | Ventas y caja | RQ-VEN-03 / HU provisional | Cierre de caja | Verificar el cálculo del cierre de caja con las ventas y pagos del periodo. | Funcional | Alta | Ventas y pagos del periodo registrados. | Periodo de prueba | 1. Ejecutar el cierre de caja. 2. Comparar los totales con los registros de ventas y pagos. | El total del cierre coincide con la suma de los pagos del periodo. | Cierre creado; total 17000.00 coincide con suma SQL de pagos verificados elegibles. Diferencia efectivo cero. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Aprobado | No aplica | No aplica | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-044; capturas CP-044*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:58.489Z | Verificación ejecutada. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-045 | Ventas y caja | RQ-VEN-04 / HU provisional | Reporte proyectado de ventas | Comprobar la generación del reporte de ventas definido en el diseño, cuando esté disponible. | Funcional | Baja | Ventas registradas. | Periodo de consulta | 1. Solicitar el reporte para un periodo. 2. Verificar los totales. | El reporte presenta los datos del periodo de forma coherente con la base de datos. | Reporte de ingresos verificados para periodo personalizado del día: total visible conciliado con suma SQL 17000.00. No es una predicción futura. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Aprobado | No aplica | No aplica | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-045; capturas CP-045*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:58.961Z | Verificación ejecutada. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-046 | División de cuentas | RQ-DIV-01 / HU04 | División equitativa de una cuenta | Verificar la distribución del total de un pedido entre varios participantes. | Funcional | Alta | Pedido con total conocido. | Total: valor de prueba · Participantes: 3 | 1. Abrir el pedido. 2. Dividir la cuenta entre 3 participantes. | Cada participante recibe su parte y la suma de las partes es igual al total del pedido. | 8000 / 3 = cuotas 2666.67, 2666.67 y 2666.66; suma exacta 8000 con persistencia real. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Aprobado | No aplica | No aplica | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-046; capturas CP-046*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:59.098Z | Verificación ejecutada. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-047 | División de cuentas | RQ-DIV-01 / HU04 | División con número de participantes inválido | Validar el rechazo de cero, negativos o no numéricos. | Validación | Media | Pedido con total conocido. | Participantes: 0 · -2 · texto | 1. Intentar dividir la cuenta con cada valor inválido. | El sistema rechaza la operación con un mensaje de validación. | Lista vacía, 0, -2 y texto rechazados 400 sin cuotas (API recibe lista, no contador). | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Aprobado | No aplica | No aplica | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-047; capturas CP-047*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:59.236Z | Verificación ejecutada. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-048 | División de cuentas | RQ-DIV-02 / HU04 | Seguimiento de pagos por participante | Comprobar el registro del pago de cada parte de la cuenta dividida. | Funcional | Alta | Cuenta dividida entre participantes. | Pago de una parte | 1. Registrar el pago de la parte de un participante. 2. Consultar el estado de la cuenta. | Se refleja la parte pagada y el saldo pendiente. | Primera cuota pagada y verificada; resumen informa participante pagado y saldo restante exacto. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Aprobado | No aplica | No aplica | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-048; capturas CP-048*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:59.315Z | Verificación ejecutada. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-049 | División de cuentas | RQ-DIV-03 / HU04 | Verificación del cierre de una cuenta dividida | Validar que la cuenta solo se cierra cuando todas las partes están pagadas. | Funcional | Alta | Cuenta dividida con partes pendientes. | Cuenta con una parte pendiente | 1. Intentar cerrar con una parte pendiente. 2. Registrar la parte restante y cerrar. | El cierre se rechaza mientras existan saldos pendientes y se permite al completar los pagos. | Cierre con saldo rechazado 409; tras verificar todas las cuotas, división completada en SQL. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Aprobado | No aplica | No aplica | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-049; capturas CP-049*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:59.459Z | Verificación ejecutada. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-050 | Panel Kanban | RQ-KAN-01 / HU provisional | Visualización del panel de estados | Verificar que el tablero muestra los elementos agrupados por estado operativo. | Interfaz | Media | Pedidos en distintos estados. | GET /api/kanban | 1. Abrir el panel Kanban. 2. Revisar la ubicación de cada elemento. | Cada elemento aparece en la columna correspondiente a su estado. | Tarjeta real aparece en tablero JSON y en pantalla Kanban. Ver agrupación en captura. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Aprobado | No aplica | No aplica | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-050; capturas CP-050*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:09:59.887Z | Verificación ejecutada. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-051 | Panel Kanban | RQ-KAN-02 / HU provisional | Cambio de estado desde el panel | Comprobar que mover un elemento actualiza su estado de forma persistente. | Integración | Media | Elemento en el panel. | Estado destino válido | 1. Mover un elemento a la siguiente columna. 2. Recargar el panel y consultar la base de datos. | El nuevo estado se conserva tras recargar y se refleja en la base de datos. | Botón Aceptar pedido ejecutado en frontend; SQL preparando y tarjeta en columna Preparando tras recarga. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Aprobado | No aplica | No aplica | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-051; capturas CP-051*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:10:00.494Z | Verificación ejecutada. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-052 | Transversal | RQ-TRA-01 / HU provisional | Conexión entre backend y base de datos | Verificar que la API se conecta a MySQL y responde ante una consulta simple. | Integración | Alta | XAMPP con MySQL activo; API iniciada. | Consulta GET a una ruta de listado | 1. Iniciar MySQL en XAMPP. 2. Iniciar la API. 3. Consultar una ruta de listado. 4. Detener MySQL y repetir la consulta. | Con MySQL activo la API responde con datos; sin MySQL responde con un error controlado, sin cerrar el servidor. | Conexión API–MariaDB activa verificada. No se detuvo el servicio compartido; falta instancia exclusiva para comprobar caída y recuperación sin afectar otras aplicaciones. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Bloqueado | Pendiente | No aplica | No aplica | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-052; capturas CP-052*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:10:00.511Z | Verificación ejecutada. Requisito para completar: Conexión API–MariaDB activa verificada. No se detuvo el servicio compartido; falta instancia exclusiva para comprobar caída y recuperación sin afectar otras aplicaciones.
CP-053 | Transversal | RQ-TRA-02 / HU provisional | Manejo de cuerpo JSON malformado | Comprobar que la API controla solicitudes con JSON inválido. | Negativa | Media | API en ejecución. | Cuerpo con JSON incompleto | 1. Enviar un POST con JSON mal formado a una ruta de creación. | La API responde con un error de solicitud inválida (criterio propuesto: 400) y un mensaje controlado, sin detener el servicio. | JSON incompleto produce 400 con error controlado; GET posterior 200 confirma servidor activo. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Aprobado | No aplica | No aplica | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-053; capturas CP-053*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:10:00.529Z | Verificación ejecutada. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-054 | Transversal | RQ-TRA-03 / HU provisional | Adaptabilidad de la interfaz a distintas resoluciones | Verificar la visualización de las pantallas principales en distintos tamaños. | Interfaz | Media | Frontend en ejecución. | Resoluciones: escritorio, tableta y móvil (herramientas del navegador) | 1. Abrir las pantallas principales. 2. Cambiar el tamaño de ventana o usar el modo dispositivo. | Los elementos se reorganizan sin pérdida de contenido ni desbordamientos que impidan operar. | Desbordamiento horizontal detectado: [{"name":"movil","route":"/dashboard","width":390,"scroll":548},{"name":"movil","route":"/operacion/mesas","width":390,"scroll":548},{"name":"movil","route":"/operacion/pedidos","width":390,"scroll":548},{"name":"movil","route":"/inventario","width":390,"scroll":548},{"name":"movil","route":"/juegos","width":390,"scroll":548},{"name":"movil","route":"/caja","width":390,"scroll":548},{"name":"movil","route":"/clientes","width":390,"scroll":548},{"name":"movil","route":"/reportes","width":390,"scroll":548},{"name":"movil","route":"/administracion","width":390,"scroll":548}] 9 !== 0 | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Rechazado | Media | INC-007 | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-054; capturas CP-054*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:10:13.358Z | Defecto confirmado. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
CP-055 | Transversal | RQ-TRA-04 / HU provisional | Flujo integrado: pedido, pago y consulta | Verificar el flujo principal de operación de extremo a extremo. | Integración | Alta | Mesa, productos y usuario disponibles. | Datos de prueba de las hojas correspondientes | 1. Crear un pedido. 2. Registrar el pago. 3. Consultar la información del pedido y del pago en la interfaz y en la base de datos. | Los datos son consistentes entre interfaz, API y base de datos. | Flujo completo en Chromium: crear pedido→seleccionar producto→registrar pago 8000→verificar pago→consultar pedido/pago. API y SQL confirman pedido cerrado y pago verificado. | Local aislado; dj_qa_6bbb430a113746c6956d6c16d37b8cbc; MariaDB 10.4.32; Express/Vite/Chromium | Node.js test/assert/fetch, Playwright Chromium y consultas SQL mysql2 | Ejecutado | Aprobado | No aplica | No aplica | ejecucion.json: results/http/sql filtrados por CP-055; capturas CP-055*.png cuando existen | Codex · ejecución automatizada QA | 2026-10-18T19:11:52.932Z | Verificación ejecutada. Ver alcance, contrato y rutas vigentes en INFORME_QA.md.
Las listas desplegables de las columnas O, P y Q se usan al ejecutar. Registrar 'Aprobado', 'En seguimiento' o 'Rechazado' solo después de ejecutar el caso. Definiciones en la hoja CRITERIOS Y ESTADOS.

## AMBIENTE DE PRUEBAS
DEFINICIÓN DEL AMBIENTE DE PRUEBAS
SENA · Análisis y Desarrollo de Software · GA9-220501096-AA2-EV01 · Proyecto formativo: Donde Juanca
Capa | Componente | Tecnología / herramienta | Versión | Propósito en las pruebas | Estado de configuración
Frontend | Interfaz web | React, HTML5, CSS3, JavaScript | 19.3.0 | Ejecutar las pantallas del sistema y verificar formularios, mensajes de validación y adaptabilidad a distintas resoluciones. | Verificado en ambiente.json y ejecucion.json
Backend | Servidor de aplicación | Node.js con Express.js | v24.18.0 / Express 5.2.1 | Atender las peticiones de la API REST y la lógica de controladores y rutas, con intercambio de datos en JSON. | Verificado en ambiente.json y ejecucion.json
Backend | API REST | Rutas vigentes en INFORME_QA.md. División: /api/sesiones-division; mesas: /estado/:estado; juegos: /activos; inventario: /productos. | No aplica | Punto de acceso de las pruebas funcionales y de integración. La existencia de una ruta no implica que todas sus operaciones estén desarrolladas. | Verificado en ambiente.json y ejecucion.json
Base de datos | Motor de base de datos | MariaDB | 10.4.32 | Almacenar la información y verificar la persistencia y la integridad referencial. | Verificado en ambiente.json y ejecucion.json
Base de datos | Entorno local | XAMPP | Versión por verificar | Proveer MySQL en el equipo de pruebas. | No utilizado o versión no verificada; no requerido para ejecutar
Base de datos | Administración | phpMyAdmin | Versión por verificar | Consultar tablas y verificar los registros creados o modificados durante las pruebas. | No utilizado o versión no verificada; no requerido para ejecutar
Base de datos | Conexión backend–BD | Biblioteca mysql2 | 3.22.6 | Comunicar la API con MySQL. | Verificado en ambiente.json y ejecucion.json
Herramientas | Pruebas de API | Node fetch y assert | Node v24.18.0 | Enviar solicitudes HTTP, revisar códigos de estado y cuerpos JSON, y guardar colecciones de pruebas. | Verificado en ambiente.json y ejecucion.json
Herramientas | Pruebas de API (alterna) | Thunder Client (extensión de Visual Studio Code) | Versión por verificar | Ejecutar solicitudes rápidas desde el editor. | No utilizado o versión no verificada; no requerido para ejecutar
Herramientas | Pruebas de interfaz | Playwright Chromium | 1.64.1 | Ejecutar la aplicación, inspeccionar la consola y la red, y simular distintas resoluciones. | Verificado en ambiente.json y ejecucion.json
Herramientas | Desarrollo | Visual Studio Code | Versión por verificar | Edición del código y ejecución de los servicios. | No utilizado o versión no verificada; no requerido para ejecutar
Herramientas | Control de versiones | Git y GitHub | Versión por verificar | Control de cambios y respaldo del código y de la documentación. | No utilizado o versión no verificada; no requerido para ejecutar
Herramientas | Documentación y seguimiento | Microsoft Excel | Versión por verificar | Registro de casos, resultados, defectos y evidencias. | No utilizado o versión no verificada; no requerido para ejecutar
Sistema | Sistema operativo del equipo de pruebas | Windows | Versión por verificar | Equipo donde se ejecutan XAMPP, la API y el frontend. | Windows; versión SO no verificada
Condiciones generales del ambiente
1. MySQL (XAMPP) activo y base de datos de pruebas creada con la estructura del proyecto.
2. API Node.js/Express iniciada y conectada a la base de datos de pruebas.
3. Frontend React en ejecución y apuntando a la API local.
4. Los datos de prueba se registran en la hoja DATOS DE PRUEBA y son ficticios; no se emplea información real de clientes ni de usuarios.
5. Versiones efectivamente usadas en ambiente.json. MySQL 8 no certificado. CP-052 bloqueado: no se detiene el servicio compartido.
6. Cada ejecución crea esquema dj_qa_UUID vacío y fixtures ficticios. Se conserva; no se borra ni se usa la base habitual. Ver ejecutar.cjs y complementarias.cjs.

## DATOS DE PRUEBA
DATOS DE PRUEBA
SENA · Análisis y Desarrollo de Software · GA9-220501096-AA2-EV01 · Proyecto formativo: Donde Juanca
Código | Módulo | Dato de prueba | Valor sugerido | Tipo de dato | Uso previsto
DP-001 | Autenticación | Usuario administrador de prueba | admin.prueba (contraseña definida por la aprendiz) | Válido | CP de acceso y administración
DP-002 | Autenticación | Usuario con rol no administrador | mesero.prueba (contraseña definida por la aprendiz) | Válido | CP de restricción de permisos
DP-003 | Autenticación | Credenciales incorrectas | Contraseña distinta a la registrada | Inválido | CP de acceso denegado
DP-004 | Autenticación | Campos vacíos | (vacío) | Límite | CP de validación de formulario
DP-005 | Categorías | Nombre de categoría | Cervezas | Válido | Registro y duplicidad
DP-006 | Productos | Nombre de producto | Cerveza de prueba | Válido | Creación y consulta
DP-007 | Productos | Precio válido | 8000 | Válido | Creación y actualización
DP-008 | Productos | Precio inválido | -1000 · texto | Inválido | Validación de precio
DP-009 | Inventario | Cantidad de entrada válida | 24 | Válido | Aumento de existencias
DP-010 | Inventario | Cantidad inválida | -5 · texto | Inválido | Validación de cantidades
DP-011 | Mesas | Mesa de prueba | Mesa 1 (disponible) · Mesa 2 (ocupada) | Válido | Estados y asignación
DP-012 | Pedidos | Pedido con productos | 2 productos con cantidades 1 y 2 | Válido | Creación de pedido
DP-013 | Pedidos | Pedido sin productos | Lista vacía | Límite | Validación
DP-014 | Pagos | Importe válido | Igual al total del pedido | Válido | Registro de pago
DP-015 | Pagos | Importe inválido | 0 · -1000 · texto | Inválido | Validación de importe
DP-016 | Juegos | Juego de prueba | Billar 1 · Tejo 1 | Válido | Sesiones de uso
DP-017 | Clientes | Cliente de prueba | Cliente Prueba · teléfono de 10 dígitos ficticio | Válido | Registro y edición
DP-018 | Clientes | Datos inválidos | Nombre vacío · teléfono con letras | Inválido | Validación
DP-019 | División de cuentas | Participantes | 3 · 0 · -2 · texto | Válido / Inválido | División y validación
DP-020 | Transversal | JSON malformado | { "nombre": "Prueba" | Inválido | Manejo de errores de la API
Todos los datos son ficticios y de uso exclusivo para pruebas. Los valores marcados como sugeridos pueden ajustarse a los datos reales de la base de pruebas.

## TRAZABILIDAD
TRAZABILIDAD ENTRE REQUISITOS Y CASOS DE PRUEBA
SENA · Análisis y Desarrollo de Software · GA9-220501096-AA2-EV01 · Proyecto formativo: Donde Juanca
Código de requisito | Historia de usuario | Módulo | Requisito funcional a verificar | Ruta REST asociada | Estado de avance del módulo | Casos asociados | Cobertura
RQ-AUT-01 | HU01 – Inicio de sesión | Autenticación | Validar credenciales e iniciar sesión | /api/usuarios | Con avances | 0 | Sin cobertura
RQ-AUT-02 | HU01 – Inicio de sesión | Autenticación | Validar campos obligatorios del formulario de acceso | /api/usuarios | Con avances | 0 | Sin cobertura
RQ-AUT-03 | HU01 – Inicio de sesión | Autenticación | Controlar el acceso a rutas protegidas | /api/usuarios | Con avances | 0 | Sin cobertura
RQ-USR-01 | HU02 – Perfiles y roles | Usuarios y roles | Consultar usuarios | /api/usuarios | Con avances | 0 | Sin cobertura
RQ-USR-02 | HU02 – Perfiles y roles | Usuarios y roles | Registrar usuarios con validaciones | /api/usuarios | Con avances | 0 | Sin cobertura
RQ-USR-03 | HU02 – Perfiles y roles | Usuarios y roles | Editar usuarios y asignar perfiles | /api/usuarios | Con avances | 0 | Sin cobertura
RQ-USR-04 | HU02 – Perfiles y roles | Usuarios y roles | Restringir funciones según el rol | /api/usuarios | Con avances | 0 | Sin cobertura
RQ-CAT-01 | Provisional (sin HU formalizada) | Categorías | Registrar categorías con validaciones | /api/categorias | Por verificar | 0 | Sin cobertura
RQ-CAT-02 | Provisional (sin HU formalizada) | Categorías | Consultar categorías | /api/categorias | Por verificar | 0 | Sin cobertura
RQ-CAT-03 | Provisional (sin HU formalizada) | Categorías | Actualizar categorías | /api/categorias | Por verificar | 0 | Sin cobertura
RQ-PRO-01 | Provisional (sin HU formalizada) | Productos | Crear productos con validaciones y categoría | /api/productos | Desarrollado, con pruebas previas | 0 | Sin cobertura
RQ-PRO-02 | Provisional (sin HU formalizada) | Productos | Consultar productos | /api/productos | Desarrollado, con pruebas previas | 0 | Sin cobertura
RQ-PRO-03 | Provisional (sin HU formalizada) | Productos | Actualizar productos | /api/productos | Desarrollado, con pruebas previas | 0 | Sin cobertura
RQ-INV-01 | Provisional (sin HU formalizada) | Inventario | Consultar existencias | /api/inventario | Desarrollado, con pruebas previas | 0 | Sin cobertura
RQ-INV-02 | Provisional (sin HU formalizada) | Inventario | Actualizar cantidades con validaciones | /api/inventario | Desarrollado, con pruebas previas | 0 | Sin cobertura
RQ-INV-03 | Provisional (sin HU formalizada) | Inventario | Impedir existencias negativas | /api/inventario | Desarrollado, con pruebas previas | 0 | Sin cobertura
RQ-INV-04 | Provisional (sin HU formalizada) | Inventario | Alertas de inventario bajo (si aplica al diseño) | /api/inventario | Desarrollado, con pruebas previas | 0 | Sin cobertura
RQ-MES-01 | Provisional (sin HU formalizada) | Mesas | Consultar mesas y disponibilidad | /api/mesas | Por verificar | 0 | Sin cobertura
RQ-MES-02 | Provisional (sin HU formalizada) | Mesas | Cambiar el estado de las mesas | /api/mesas | Por verificar | 0 | Sin cobertura
RQ-PED-01 | HU03 – Pedidos por mesa | Pedidos | Crear pedidos asociados a mesas | /api/pedidos | Por verificar | 0 | Sin cobertura
RQ-PED-02 | HU03 – Pedidos por mesa | Pedidos | Consultar pedidos | /api/pedidos | Por verificar | 0 | Sin cobertura
RQ-PED-03 | HU03 – Pedidos por mesa | Pedidos | Cambiar el estado de los pedidos | /api/pedidos | Por verificar | 0 | Sin cobertura
RQ-PAG-01 | HU04 – Cobro de pedidos | Pagos | Registrar pagos y validar importes | /api/pagos | Por verificar | 0 | Sin cobertura
RQ-PAG-02 | HU04 – Cobro de pedidos | Pagos | Consultar pagos y su relación con pedidos | /api/pagos | Por verificar | 0 | Sin cobertura
RQ-JUE-01 | Provisional (sin HU formalizada) | Juegos | Consultar disponibilidad de juegos | /api/juegos | Por verificar | 0 | Sin cobertura
RQ-JUE-02 | Provisional (sin HU formalizada) | Juegos | Iniciar sesiones de uso | /api/juegos | Por verificar | 0 | Sin cobertura
RQ-JUE-03 | Provisional (sin HU formalizada) | Juegos | Finalizar sesiones de uso | /api/juegos | Por verificar | 0 | Sin cobertura
RQ-CLI-01 | Provisional (sin HU formalizada) | Clientes | Registrar clientes con validaciones | /api/clientes | Por verificar | 0 | Sin cobertura
RQ-CLI-02 | Provisional (sin HU formalizada) | Clientes | Consultar y mantener clientes | /api/clientes | Por verificar | 0 | Sin cobertura
RQ-VEN-01 | HU04 – Cobro de pedidos | Ventas y caja | Registrar ventas | /api/ventas | Requiere desarrollo o integración | 0 | Sin cobertura
RQ-VEN-02 | Provisional (sin HU formalizada) | Ventas y caja | Consultar ventas | /api/ventas | Requiere desarrollo o integración | 0 | Sin cobertura
RQ-VEN-03 | Provisional (sin HU formalizada) | Ventas y caja | Realizar cierres de caja | /api/ventas | Requiere desarrollo o integración | 0 | Sin cobertura
RQ-VEN-04 | Provisional (sin HU formalizada) | Ventas y caja | Generar reportes proyectados | /api/ventas | Requiere desarrollo o integración | 0 | Sin cobertura
RQ-DIV-01 | HU04 – Cobro de pedidos | División de cuentas | Distribuir valores entre participantes | /api/divisiones | Requiere desarrollo o integración | 0 | Sin cobertura
RQ-DIV-02 | HU04 – Cobro de pedidos | División de cuentas | Dar seguimiento a los pagos por participante | /api/divisiones | Requiere desarrollo o integración | 0 | Sin cobertura
RQ-DIV-03 | HU04 – Cobro de pedidos | División de cuentas | Verificar el cierre de la cuenta | /api/divisiones | Requiere desarrollo o integración | 0 | Sin cobertura
RQ-KAN-01 | Provisional (sin HU formalizada) | Panel Kanban | Visualizar estados operativos | /api/kanban | Por verificar | 0 | Sin cobertura
RQ-KAN-02 | Provisional (sin HU formalizada) | Panel Kanban | Cambiar estados desde el panel | /api/kanban | Por verificar | 0 | Sin cobertura
RQ-TRA-01 | Provisional (sin HU formalizada) | Transversal | Conexión backend–base de datos | Todas | Aplica a todo el sistema | 0 | Sin cobertura
RQ-TRA-02 | Provisional (sin HU formalizada) | Transversal | Manejo de solicitudes malformadas | Todas | Aplica a todo el sistema | 0 | Sin cobertura
RQ-TRA-03 | Provisional (sin HU formalizada) | Transversal | Adaptabilidad de la interfaz | Todas | Aplica a todo el sistema | 0 | Sin cobertura
RQ-TRA-04 | Provisional (sin HU formalizada) | Transversal | Flujo integrado pedido–pago | Todas | Aplica a todo el sistema | 0 | Sin cobertura
Total | [5 empty] | 0 | Revisar
Historias de usuario oficiales
Código | Historia de usuario | Requisitos |  |  |  | Casos
HU01 | Inicio de sesión | 0 |  |  |  | 0
HU02 | Perfiles y roles | 0 |  |  |  | 0
HU03 | Pedidos por mesa | 0 |  |  |  | 0
HU04 | Cobro de pedidos | 0 |  |  |  | 0
HU provisional | Requisitos sin historia de usuario formalizada | 0 |  |  |  | 0
Los códigos RQ son los identificadores de requisito de este diseño de pruebas. Las historias de usuario oficiales son HU01 a HU04; los requisitos que aún no cuentan con una historia formalizada se identifican como provisionales y deben vincularse a su HU cuando se formalice. El estado de avance se toma del conocimiento actual del proyecto y debe confirmarse antes de ejecutar.

## REGISTRO DE DEFECTOS
REGISTRO DE DEFECTOS Y ACCIONES CORRECTIVAS
SENA · Análisis y Desarrollo de Software · GA9-220501096-AA2-EV01 · Proyecto formativo: Donde Juanca
Código de incidencia | ID del caso | Módulo | Descripción del defecto | Pasos para reproducir | Severidad | Estado | Fecha de detección | Acción correctiva | Responsable | Fecha de cierre | Evidencia
Fila guía: esta fila no contiene ningún defecto. Los defectos se registran desde la fila 6, solo cuando se detecten durante la ejecución de un caso. Formato de código: INC-001, INC-002, …
INC-001 | CP-008 | Usuarios y roles | Brecha funcional. Esperado: El rol se actualiza y el usuario conserva el resto de sus datos. Obtenido: No existe ruta para editar el rol: HTTP 404 404 !== 200 Posible causa: usuariosRoutes.js registra alta, lectura y cambio de estado; no registra edición de roles. Administración presenta roles como información. | 1. Abrir el usuario de prueba. 2. Cambiar el rol. 3. Guardar y consultar nuevamente. | Media | Abierto | 2026-10-18T19:09:53.597Z | Definir el permiso y contrato de edición de rol; implementar endpoint autorizado y formulario con validación de rol existente, auditoría y control de sesiones. Repetir CP-008 y CP-009. | Por asignar |  | ejecucion.json: CP-008; backend/src/routes/usuariosRoutes.js; frontend-app/src/pages/AdministracionPage.jsx
INC-002 | CP-010, CP-011, CP-013 | Categorías | Brecha funcional. Esperado: La categoría se crea y se muestra en el listado. / El sistema rechaza ambos intentos con mensajes claros y no crea registros nuevos. / El nombre se actualiza y los productos asociados mantienen su relación. Obtenido: Creación de categoría no implementada: HTTP 404 404 !== 201 / Ruta inexistente devuelve 404/404; no valida nombre vacío ni duplicado. / Actualización de categoría no implementada: HTTP 404 404 !== 200 Posible causa: categoriasRoutes.js expone solo GET y categoriasController.js solo consulta. POST/PUT responden 404. | 1. Abrir el módulo de categorías. 2. Ingresar el nombre. 3. Guardar. / 1. Intentar guardar una categoría sin nombre. 2. Intentar guardar otra con el nombre 'Cervezas'. / 1. Seleccionar la categoría. 2. Cambiar el nombre. 3. Guardar y consultar. | Media | Abierto | 2026-10-18T19:09:54.572Z | Implementar alta y edición de categorías con autorización, nombre obligatorio, normalización y unicidad. Preservar FK de productos. Repetir CP-010/011/012/013/014/016. | Por asignar |  | ejecucion.json: CP-010, CP-011, CP-013; backend/src/routes/categoriasRoutes.js; backend/src/controllers/categoriasController.js
INC-003 | CP-026 | Mesas | Criterio por acordar. Esperado: El sistema impide la asignación o exige la acción definida por la regla del negocio. Obtenido: Segundo pedido sobre mesa ocupada aceptado HTTP 201 sin acción diferenciada; contrato permite varios pedidos por visita, requiere acordar criterio. Posible causa: crearPedido permite múltiples pedidos en una misma visita; no rechaza mesa ocupada. sesiones-mesa.md documenta reutilización de visita y participante. | 1. Intentar asignar un nuevo pedido a la mesa ocupada. | Media | Abierto; pendiente definición funcional | 2026-10-18T19:09:56.877Z | Confirmar regla con responsable funcional. Si se admite varios pedidos por visita, actualizar el criterio de CP-026 con la acción permitida; si se prohíbe, validar bajo bloqueo transaccional. Repetir CP-026 y regresión de sesiones de mesa. | Por asignar |  | ejecucion.json: CP-026; backend/src/controllers/pedidosController.js; backend/docs/sesiones-mesa.md
INC-004 | CP-028 | Pedidos | Criterio por acordar. Esperado: El sistema rechaza la operación e indica que se requiere al menos un producto. Obtenido: Se crea cuenta sin productos: HTTP 201, líneas=0. Contrato actual permite apertura vacía; requiere decisión de aceptación. Posible causa: POST /pedidos abre una cuenta y agrega ítems en una segunda operación. El campo items de la prueba no interviene en crearPedido. | 1. Intentar confirmar un pedido sin productos. | Media | Abierto; pendiente definición funcional | 2026-10-18T19:09:57.225Z | Acordar apertura de cuenta frente a confirmación de pedido. Si se requiere confirmación con productos, diseñar operación atómica o impedir confirmar vacío sin bloquear apertura provisional. Repetir CP-028/027/055. | Por asignar |  | ejecucion.json: CP-028; backend/src/controllers/pedidosController.js; frontend-app/src/components/PedidoForm.jsx
INC-005 | CP-040 | Clientes | Defecto confirmado. Esperado: El sistema rechaza la operación e indica los campos con error. Obtenido: Teléfono alfabético aceptado con HTTP 201 y persistido en clientes. 201 !== 400 Posible causa: contacto() solo valida email; telefono acepta cualquier texto no vacío hasta 20 caracteres. La API responde 201 y persiste abcdefghij. | 1. Intentar guardar con cada dato inválido. | Media | Abierto | 2026-10-18T19:09:58.166Z | Acordar formatos permitidos (local/internacional), validar teléfono en backend y frontend y probar límites. No corregir datos existentes automáticamente. Repetir CP-040, CP-039 y CP-041. | Por asignar |  | ejecucion.json: CP-040; backend/src/controllers/clientesController.js: contacto()
INC-006 | CP-042 | Ventas y caja | Criterio por acordar. Esperado: Se genera una venta con total coherente con el pedido y el pago. Obtenido: Respuesta 200 con comprobante=null; el pago no genera venta/comprobante automáticamente. Requiere emisión explícita y decisión del criterio de aceptación. Posible causa: Un pago verificado cierra el pedido, pero GET comprobantePorPedido devuelve comprobante:null y puede_generar:true; POST /ventas/facturar emite explícitamente. Ventas se representa además como ingresos verificados en reportes. | 1. Completar el pago del pedido. 2. Consultar el registro de venta. | Media | Abierto; pendiente definición funcional | 2026-10-18T19:09:58.445Z | Definir qué constituye venta y si la emisión debe ser automática. Si se exige automática, implementar emisión idempotente dentro del flujo acordado. Si es explícita, ajustar criterio y probar facturar. Repetir CP-042/043/045/055. | Por asignar |  | ejecucion.json: CP-042; backend/src/services/comprobantesService.js; backend/src/controllers/pagosController.js; frontend-app/src/services/reportesService.js
INC-007 | CP-054 | Transversal | Defecto confirmado. Esperado: Los elementos se reorganizan sin pérdida de contenido ni desbordamientos que impidan operar. Obtenido: Desbordamiento horizontal detectado: [{"name":"movil","route":"/dashboard","width":390,"scroll":548},{"name":"movil","route":"/operacion/mesas","width":390,"scroll":548},{"name":"movil","route":"/operacion/pedidos","width":390,"scroll":548},{"name":"movil","route":"/inventario","width":390,"scroll":548},{"name":"movil","route":"/juegos","width":390,"scroll":548},{"name":"movil","route":"/caja","width":390,"scroll":548},{"name":"movil","route":"/clientes","width":390,"scroll":548},{"name":"movil","route":"/reportes","width":390,"scroll":548},{"name":"movil","route":"/administracion","width":390,"scroll":548}] 9 !== 0 Posible causa: Probable ancho fijo del sidebar y margen de admin-main en breakpoint <=700px; contenido mínimo excede el área restante. Debe confirmarse elemento responsable con inspector. | 1. Abrir las pantallas principales. 2. Cambiar el tamaño de ventana o usar el modo dispositivo. | Media | Abierto | 2026-10-18T19:10:13.358Z | Revisar menú móvil colapsable, anchos mínimos y tablas con scroll local. Repetir CP-054 en 1440x1000, 768x1024 y 390x844 y operar controles de pedidos, pagos e inventario. | Por asignar |  | ejecucion.json: CP-054; frontend-app/src/layouts/AdminLayout/AdminLayout.css: media max-width 700px
Instrucciones: registrar cada defecto desde la fila 6 y copiar su código de incidencia en la columna R de la matriz, junto con la severidad en la columna Q.
Severidad: Alta, Media o Baja según la hoja CRITERIOS Y ESTADOS. 'No aplica' se usa en la matriz cuando no hay defecto.

## RESUMEN DE EJECUCIÓN
RESUMEN DE COBERTURA Y EJECUCIÓN
SENA · Análisis y Desarrollo de Software · GA9-220501096-AA2-EV01 · Proyecto formativo: Donde Juanca
Indicadores generales | [5 empty] | Estado | Casos | Porcentaje
Total de casos diseñados | 55 |  |  |  |  | Aprobados | 44 | 80%
No ejecutados | 0 |  |  |  |  | Fallidos confirmados / brechas | 6 | 10.91%
En ejecución | 0 |  |  |  |  | En seguimiento de criterio | 3 | 5.455%
Ejecutados | 53 |  |  |  |  | Bloqueados | 2 | 3.636%
Aprobados | 44 |  |  |  |  | Total | 55 | 100%
En seguimiento | 3
Rechazados | 6 |  |  |  |  | Pendientes de corrección o decisión | 9 | 16.36%
Avance de ejecución | 96.36%
Casos por módulo | [5 empty] | Regresión auxiliar: 527 aprobadas; 45 omitidas; 0 fallos. No se suman a los 55 casos.
Módulo | Casos | Alta | Media | Baja | Pendientes o bloqueados
Autenticación | 4 | 3 | 1 | 0 | 0
Usuarios y roles | 5 | 3 | 2 | 0 | 0
Categorías | 4 | 0 | 3 | 1 | 0
Productos | 5 | 2 | 3 | 0 | 0
Inventario | 5 | 4 | 1 | 0 | 0
Mesas | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
Pedidos | 4 | 2 | 2 | 0 | 0
Pagos | 4 | 2 | 2 | 0 | 0
Juegos | 4 | 1 | 3 | 0 | 0
Clientes | 3 | 0 | 2 | 1 | 0
Ventas y caja | 4 | 2 | 1 | 1 | 1
División de cuentas | 4 | 3 | 1 | 0 | 0
Panel Kanban | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
Transversal | 4 | 2 | 2 | 0 | 1
Total | 55 | 26 | 26 | 3 | 2
Controles de consistencia
Control |  |  |  | Valor | Resultado
Casos 'No ejecutado' con evaluación distinta de Pendiente (debe ser 0) |  |  |  | 0 | Correcto
Casos evaluados (Aprobado, En seguimiento o Rechazado) cuyo estado no es Ejecutado (debe ser 0) |  |  |  | 0 | Correcto
Casos Aprobado o Pendiente con severidad distinta de 'No aplica' (debe ser 0) |  |  |  | 0 | Correcto
Diferencia entre casos de la matriz y casos en la trazabilidad (debe ser 0) |  |  |  | -55 | Revisar
Los valores se calculan con fórmulas a partir de la matriz; se actualizan al registrar los resultados de ejecución.

## CRITERIOS Y ESTADOS
CRITERIOS, ESTADOS Y CLASIFICACIONES
SENA · Análisis y Desarrollo de Software · GA9-220501096-AA2-EV01 · Proyecto formativo: Donde Juanca
Categoría | Valor | Definición | Uso en el documento
Estado de ejecución | No ejecutado | El caso está diseñado y aún no se ha ejecutado. Es el estado de todos los casos en esta versión. | Matriz, columna O
| En ejecución | El caso se está ejecutando. | Matriz, columna O
| Ejecutado | El caso se ejecutó por completo y se registró el resultado obtenido. | Matriz, columna O
| Bloqueado | El caso no puede ejecutarse por una dependencia (módulo sin desarrollar o ambiente sin configurar). | Matriz, columna O
| No aplica | El caso no corresponde al alcance real del sistema. | Matriz, columna O
Resultado de evaluación | Pendiente | El caso no ha sido evaluado. Corresponde a todos los casos no ejecutados. | Matriz, columna P
| Aprobado | El caso se ejecutó y el resultado obtenido coincide con el resultado esperado. La severidad queda como 'No aplica'. | Matriz, columna P
| En seguimiento | El caso se ejecutó y el resultado difiere o es parcial, y la desviación está en análisis o con una acción correctiva pendiente de verificar. Requiere código de incidencia. | Matriz, columna P
| Rechazado | El caso se ejecutó y el resultado no cumple lo esperado; se confirma un defecto. Requiere severidad y código de incidencia. | Matriz, columna P
Prioridad | Alta | Funcionalidad crítica para la operación (acceso, pedidos, pagos, inventario). Se ejecuta primero. | Matriz, columna G
| Media | Funcionalidad importante pero no crítica para la continuidad de la operación. | Matriz, columna G
| Baja | Funcionalidad complementaria o de consulta con bajo impacto operativo. | Matriz, columna G
Severidad | Alta | El defecto impide completar la función o compromete la integridad de los datos. | Matriz, columna Q; Registro de defectos
| Media | El defecto afecta la función, pero existe una alternativa o su efecto es limitado. | Matriz, columna Q; Registro de defectos
| Baja | Defecto menor de presentación o redacción que no afecta la operación. | Matriz, columna Q; Registro de defectos
| No aplica | No se ha detectado un defecto (caso no ejecutado o aprobado). | Matriz, columna Q
Prioridad frente a severidad | Prioridad | Importancia del caso o de la funcionalidad que prueba. Se asigna al diseñar el caso, antes de ejecutarlo, y define el orden de ejecución. | Se define en el diseño
| Severidad | Impacto de un defecto detectado. Se asigna al ejecutar el caso y solo si hay un defecto; no depende de la prioridad del caso. | Se define en la ejecución
Tipo de prueba | Funcional | Verifica que una función cumple su objetivo con datos válidos. | Matriz, columna F
| Validación | Verifica el control de datos de entrada (vacíos, formatos, rangos). | Matriz, columna F
| Negativa | Verifica el comportamiento ante operaciones o datos no permitidos. | Matriz, columna F
| Seguridad | Verifica el control de acceso y las restricciones por rol. | Matriz, columna F
| Integración | Verifica la comunicación entre interfaz, API y base de datos. | Matriz, columna F
| Interfaz | Verifica la visualización y el comportamiento de la interfaz. | Matriz, columna F
Estado del defecto | Abierto · En corrección · Corregido · Verificado · Cerrado | Ciclo de seguimiento de un defecto, desde su registro hasta su cierre. | Registro de defectos, columna G
Resultados esperados | Criterio propuesto | Los resultados esperados y los códigos HTTP indicados son criterios de aceptación propuestos. No describen la implementación y se confirman antes de ejecutar cada caso. | Matriz, columnas K y V
Requisitos e historias de usuario | HU01 a HU04 | HU01 Inicio de sesión · HU02 Perfiles y roles · HU03 Pedidos por mesa · HU04 Cobro de pedidos. Los requisitos sin HU formalizada se identifican como provisionales. | Matriz, columna C; Trazabilidad